P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

Ajánlatkérő:

MVM Démász Áramhálózati Kft.

Székhely: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.

Ajánlatkérő jelentkezésre és ezt követően ajánlatadásra kérik fel a jelentkezőket és az ajánlatok értékelése eredményeként a portálon megadott szempontok alapján történő értékelés eredményeként kiválasztott ajánlatot tevővel köt szerződést. Ajánlatkérő az ártárgyalás jogát fenntartja. Ennek időpontjáról külön értesítést küld.

Ajánlatkérés tárgya és mennyisége:

132 kV-os távvezetékek szerelvényvizsgálata 2022.

A következő távvezetékek szerelvényvizsgálatát kell elvégezni:

- Baja – Kiskunhalas 132 kV: gerincvezeték 1 – 169 sz. oszlopai (169 db egyrendszerű oszlop) Tervezett időpont: 2022.04.04 – 04.08, 5 nap + 1 nap tartalék. Ha kell a vállalkozónak a tartalék nap azt egy későbbi időpontban megállapodva tudjuk biztosítani.

- Kiskőrös – Tázlár 132 kV: gerincvezeték 1 – 52/A sz. oszlopai (53 db egyrendszerű oszlop). Tervezett időpont: 2022.03.17 – 03.22, 3 nap + 1 nap tartalék.

- Tázlár – Kiskunmajsa 132 kV: gerincvezeték 52/A – 119 sz. oszlopai (66 db egyrendszerű oszlop). Tervezett időpont: 2022.03.22 – 03.25, 3 nap.

- Dunaújváros – Szabadszállás 132 kV: gerincvezeték 16 – 94/A sz. oszlopai (80 db egyrendszerű oszlop). Tervezett időpont: 2022.05.09 – 05.13, 5 nap.

- Szabadszállás – Kecskemét 132 kV: gerincvezeték 94/B – 290 sz. oszlopai (197 db egyrendszerű oszlop). Tervezett időpont: 2022.05.16 – 05.20, 5 nap, és 2022.05.23. – 24. 1 + 1 nap tartalék.

Összesen 565 oszlop.

A specifikáció, valamint a szerződéstervezet az Electool Fluenta Sourcing Beszerzési Portálján (https://electool.com/sourcingtool/) érhetők el.

Felhívásra jelentkezni lehet az MVM Démász Áramhálózati Kft. Beszerzési Osztályán Tréfás-Tóth Tünde beszerzőnél (lásd elérhetőségeket a felhívás végén)

Jelentkezési határidő: 2022. február 23. 10:00:00 óra. Amennyiben ezen határidőn belül nem jelzik a jelentkezési szándékot az: trefas-toth.tunde@mvm.hu e-mail címre, ÚGY ezt követően nem fogadunk jelentkezést és így nem adhatnak ajánlatot sem!

Ajánlatok tartalma:

Az ajánlatok kizárólag az Electool Fluenta Sourcing Beszerzési Portálján (https://electool.com/sourcingtool/) keresztül, elektronikusan nyújthatók be. A portál használatához előzetes meghívás, valamint ajánlattevői regisztráció szükséges!

Az ajánlati árak a teljes szerződéses időszakra vonatkozó árakra vonatkoznak.

Ajánlatok benyújtása:

MVM Démász Áramhálózati Kft. Beszerzési Portálján keresztül, elektronikusan (https://electool.com/sourcingtool/).

Ajánlatadási határidő: 2022. február 25. 09:00 óra

Technikai és a pályáztatási feltételekkel kapcsolatban Tréfás-Tóth Tünde áll rendelkezésükre T: +36/ 30/173-4801. E-mail: trefas-toth.tunde@mvm.hu